[사업 기획서]

온동네 마음편의점

1인가구 고립 예방 커뮤니티 공간 조성 및 AI 운영 플랫폼 구축

─ 지자체 담당자용 편집 가능 템플릿 ─

202○년 ○월

○○광역시 · ○○시 · ○○구

복지정책과 · 1인가구지원팀

# 목  차

Ⅰ. 사업 개요

Ⅱ. 사업 추진 배경 및 필요성

Ⅲ. 국내외 정책 동향 및 근거 법령

Ⅳ. 사업 내용

Ⅴ. 예산 편성 항목

Ⅵ. 추진 일정

Ⅶ. 성과지표 및 평가 계획

Ⅷ. 기대 효과

Ⅸ. 참고자료

# Ⅰ. 사업 개요

| 사업명 | 온동네 마음편의점 — 1인가구 고립 예방 커뮤니티 공간 조성 및 AI 운영 플랫폼 구축 사업 |
| --- | --- |
| 사업 근거 | · 사회복지사업법 제33조의6· 고독사 예방 및 관리에 관한 법률· 보건복지부 「먹거리 기본보장(그냥드림)」 지침 (2026)· ○○시 1인가구 지원 조례 |
| 사업 목적 | 1인가구·위기가구의 사회적 고립을 예방하고, 비대면 키오스크로 복지 접근성을 높여 신청주의 복지의 사각지대를 해소한다. |
| 사업 기간 | 20○○년 ○월 ~ 20○○년 12월 (계속 사업) |
| 사업 예산 | 지역 상황에 따라 담당 부서에서 편성 (플랫폼 도입비 및 세부 예산은 별도 협의) |
| 사업 대상 | 관내 1인가구 및 위기가구 (특히 청년·중장년 남성 1인가구) |
| 담당 부서 | ○○시청 복지정책과 / 담당자 ○○○ (☎ 000-0000-0000) |
| 수행 기관 | 관내 종합사회복지관 (위탁운영 또는 직영) |

# Ⅱ. 사업 추진 배경 및 필요성

## 1. 지역 사회 현황

우리 지역의 1인가구 비중은 매년 증가하고 있으며, 특히 청년·중장년층 남성 1인가구의 사회적 고립이 심각한 문제로 대두되고 있다. 통계청에 따르면 전국 1인가구 비중은 이미 35%를 초과하였고, 산업단지 밀집 지역의 경우 40%에 근접하고 있다.

- ○○시 1인가구 수: ○○,○○○ 가구 (전체 가구의 ○○%)

- 독거노인 수: ○○,○○○명

- 고독사 발생 건수 (최근 3년): ○○건

- 복지 사각지대 위기가구 발굴 수: 연 ○○○건

## 2. 문제 진단

현행 신청주의 복지제도는 스스로 도움을 요청할 수 있는 시민에게만 작동한다. 정작 가장 도움이 필요한 고립가구는 낙인감·정보부족·심리적 위축 등의 이유로 제도 접근 자체가 어렵다.

보건복지부는 이 한계를 해소하기 위해 2025년 12월 「먹거리 기본보장 사업(그냥드림)」을 시행하였고, 2026년 4월 30일 기준 이용자 97,926명 중 위기가구 발굴은 1,553가구(1.6%)에 그쳤다. 수기 운영으로는 반복 방문자와 신규 사각지대를 구분하기 어렵다는 것이 확인되었다.

## 3. 사업 필요성

- 공간(라운지)·물품(그냥드림)·기술(AI 키오스크)을 통합한 원스톱 서비스 필요

- 방문 데이터 축적을 통한 위험군 조기 발견 체계 구축 필요

- 담당자의 반복 행정업무를 자동화하여 실질 상담 시간 확보 필요

- 타 지자체 확산 가능한 표준 모델 필요

# Ⅲ. 국내외 정책 동향 및 근거 법령

## 1. 근거 법령

- 사회복지사업법 제33조의6 (복지사각지대 발굴)

- 고독사 예방 및 관리에 관한 법률

- 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률

- ○○시 1인가구 지원 조례 (해당 시 기재)

## 2. 정책 동향

- 보건복지부 「먹거리 기본보장(그냥드림)」 본사업 전환 (2026.5)

- 전국 사업장 확대 계획: 2026년 300곳 이상, 229개 시·군·구 전면 시행

- 비대면 복지행정 표준화 논의 (행정안전부·보건복지부 협의체)

- 고독사 예방 5개년 종합계획(2023-2027) 이행 중

## 3. 유사 사업 사례

- 경기 안산시 우리동네 다온편의점 (2026.8.21 개소, 부곡종합사회복지관)

- 서울시 청년 고립·은둔 지원 사업 (청년마음건강센터)

- 일본 아동식당(こども食堂) 1만 866곳 (지역주민 자발적 운영)

# Ⅳ. 사업 내용

## 1. 공간 구성 (3존 통합)

### ① 그냥드림 코너

소득 심사·서류 없이 첫 방문자에게 약 2만원 상당의 식료품·생필품을 제공. 보건복지부 먹거리 기본보장 사업 물품 및 지역 후원 물품 활용.

### ② 비대면 키오스크

방문자가 직접 화면에서 자가 체크리스트·마음날씨 문항에 응답하여 약 30초에 등록 완료. 창구 대면 없이 지원 신청이 가능하여 심리적 문턱을 낮춤.

### ③ 라운지·소통 프로그램 공간

차 한 잔 마시며 머무를 수 있는 공간과 1인가구 대상 소통 프로그램 진행 공간. '희망 명찰'을 활용하여 자연스러운 대화 유도.

## 2. AI 운영 플랫폼 기능

- 방문자 등록 및 자가 체크리스트 자동화

- AI 위험도 분석 (마음날씨 문항 스코어링)

- 담당자용 상담 전 안내·질문 리스트 자동 생성

- 카카오 알림톡 맞춤 메시지 자동 발송

- 방문자별 이력 관리 및 재방문 알림

- 분기·연간 실적 보고서 PDF·XLSX 1클릭 출력

- 정부·지자체 표준 양식 자동 변환

## 3. 인력 구성

- 코디네이터 1명 (사회복지사 자격증 소지자)

- 자원봉사자 2~3명 (지역주민, 월 1~2회 참여)

- 행정 지원: 담당 복지관 사회복지사 겸직

# Ⅴ. 예산 편성 항목

본 사업의 예산은 지역 상황·기존 인프라 활용 여부·인건비 기준 등에 따라 담당 부서에서 편성한다. 아래 편성 항목을 참고하여 지자체 재정 여건에 맞게 규모를 결정한다.

| 구분 | 편성 항목 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1. 플랫폼 도입비 | 온동네 마음편의점 AI 운영 플랫폼 | 990만원 (VAT 별도) — (주)원바이시스템 제공 |
| 2. 하드웨어 | 무인 접수 키오스크, 프린터, 관리자 PC 등 | 지역 견적에 따라 편성 |
| 3. 공간 조성 | 라운지·상담실 리모델링, 가구·비품, 진열대 | 기존 공간 활용 시 조정 |
| 4. 운영비 | 그냥드림 물품 구매비, 임차·통신·전기료 | 지자체 편성 기준 |
| 5. 인건비 | 코디네이터 1명 (사회복지사 자격) | 지방자치단체 인건비 기준 |
| 6. 홍보·교육 | 리플렛, 배너, 담당자 교육 | 지역 편성 기준 |
| 7. 예비비 | 총사업비의 일정 비율 | 지자체 편성 기준 |

※ 플랫폼 도입비: 990만원 (VAT 별도)

— (주)원바이시스템 온동네 마음편의점 AI 운영 플랫폼 도입비 (1회, 유지보수 별도)

※ 기타 예산(하드웨어·공간·운영·인건비 등)은 지자체 여건에 따라 별도 편성

— 지역별 시장가·인건비 기준·기존 인프라 활용 여부에 따라 크게 달라짐

# Ⅵ. 추진 일정

| 구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기획·설계·계약 | ● |  |  |  |
| 공간 리모델링 |  | ● |  |  |
| 하드웨어 구축 |  | ● |  |  |
| 소프트웨어 구축 |  | ● | ● |  |
| 시범 운영·개소식 |  |  | ● |  |
| 본격 운영·홍보 |  |  | ● | ● |
| 평가·정산·차년도 계획 |  |  |  | ● |

- 1분기 (1~3월): 사업계획 확정, 위탁기관 선정, 계약 체결

- 2분기 (4~6월): 공간 리모델링, 하드웨어·소프트웨어 구축

- 3분기 (7~9월): 시범 운영 (2주), 개소식, 본격 운영 시작

- 4분기 (10~12월): 평가·정산, 사업 확대 계획 수립

# Ⅶ. 성과지표 및 평가 계획

| 구분 | 성과지표 | 목표치(연간) | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 산출(Output) | 누적 방문자 수 | ○○○명 이상 | 키오스크 등록 데이터 |
|  | 그냥드림 물품 수령 건수 | ○○○건 이상 | 재고관리 대장 |
|  | 상담·연계 건수 | ○○○건 이상 | 상담 기록 |
| 결과(Outcome) | 위기가구 발굴 건수 | ○○가구 이상 | 담당자 판정·통계 |
|  | 재방문율 | ○○% 이상 | 방문 이력 분석 |
|  | 복지제도 연계율 | ○○% 이상 | 연계 사후 확인 |
| 영향(Impact) | 1인가구 심리 안녕감 | 사전 대비 향상 | 마음날씨 변화율 |
|  | 지역주민 만족도 | ○.○/5.0 이상 | 연 1회 조사 |

### 평가 방법

- 월간 실적 모니터링 (AI 플랫폼 자동 리포트)

- 분기별 자체 평가 회의

- 연 1회 외부 평가 (사회복지 전문가·주민 대표 참여)

- 만족도 조사 (연 1회, 이용자·주민 대상)

# Ⅷ. 기대 효과

## 1. 정량적 효과

- 연간 다수 시민이 사각지대 없이 복지서비스 이용

- 위기가구 발굴 건수 증대 (기존 방식 대비 개선)

- 복지제도 연계율 향상

- 행정 반복업무 자동화로 담당자 상담 시간 확보

## 2. 정성적 효과

- ‘신청주의 → 자발적 방문’으로 복지 패러다임 전환

- 낙인감·심리적 문턱을 낮춰 도움받는 것을 부끄러워하지 않는 문화 조성

- 1인가구의 사회적 관계망 회복 및 심리 안녕감 개선

- 타 지자체가 벤치마킹할 수 있는 표준 모델 제시

## 3. 파급 효과

- 고독사 예방 효과 → 응급구조·행정비용 절감

- 의료·정신건강 조기 개입으로 국민건강보험 비용 절감

- 지역주민 봉사·기부 참여로 지역 공동체성 회복

# Ⅸ. 참고자료

## 1. 정책·법령

- 보건복지부 「먹거리 기본보장 사업 운영지침」 (2026)

- 보건복지부 「고독사 예방 5개년 종합계획」 (2023-2027)

- 행정안전부 「비대면 복지행정 표준화」 검토안

## 2. 유사 사례

- 경기 안산시 우리동네 다온편의점 개소 사례 (기부타임즈, 2026.8.21)

- 서울 청년마음건강센터 운영 사례

## 3. 문의처

제안·문의 (기술·플랫폼): (주)원바이시스템

- 대표전화: 070-7622-8249

- 이메일: syseo@onebysystem.com

- 웹사이트: https://slowlifetogether.com

- 플랫폼 도입비: 990만원 (VAT 별도)

본 템플릿은 지자체 담당자의 편의를 위해 (주)원바이시스템이 제공합니다.

지역 상황에 맞게 자유롭게 수정하여 사용하세요.